**R E P U B L I K A H R V A T S K A**

**DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE**

****

**PROVEDBENI PROGRAM**

**OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE**

**za razdoblje 2025. – 2029.**

**Slano, kolovoz 2025.**

**SADRŽAJ**

[1. Predgovor 4](#_Toc210991073)

[2. Uvod 5](#_Toc210991074)

[**2.1.** **Djelokrug** 7](#_Toc210991075)

[**2.2.** **Vizija i misija** 8](#_Toc210991076)

[**2.3. Organizacijska struktura** 9](#_Toc210991077)

[2.3.1. Javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Općina Dubrovačko primorje 10](#_Toc210991078)

[3. OPIS KRATKOROČNIH RAZVOJNIH IZAZOVA I POTENCIJALA U SAMOUPRAVNOM PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE 11](#_Toc210991079)

[4. DOPRINOS PROVEDBI CILJEVA I PRIORITETA IZ POVEZANIH AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA 15](#_Toc210991080)

[5. POPIS MJERA S OPISOM, KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA REZULTATA 20](#_Toc210991081)

[6. Okvir za praćenje provedbe 41](#_Toc210991082)

[7. PRILOG 1. TABLIČNI PRIKAZ PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE 44](#_Toc210991083)

**POPIS TABLICA**

[Tablica 1. Razvojne potrebe i razvojni izazovi Općine Dubrovačko primorje prema prioritetnim razvojnim područjima 13](#_Toc210991093)

[Tablica 2. Pregled temeljnih strateških prioriteta i mjera Provedbenog programa Općine Dubrovačko primorje za razdoblje 2025.-2029. te njihova povezanost sa Posebnim ciljevima i mjerama Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027. 15](#_Toc210991094)

[Tablica 3. Mjera 1. Jačanje konkurentnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 21](#_Toc210991095)

[Tablica 4. Mjera 2. Osnaživanje sustava socijalne uključenost 22](#_Toc210991096)

[Tablica 5. Mjera 3. Poticanje kulturnog stvaralaštva 24](#_Toc210991097)

[Tablica 6. Mjera 4. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa 25](#_Toc210991098)

[Tablica 7. Mjera 5. Jačanje sustava predškolskog obrazovanja 27](#_Toc210991099)

[Tablica 8. Mjera 6. Razvoj strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja 28](#_Toc210991100)

[Tablica 9. Mjera 7. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadnim vodama 29](#_Toc210991101)

[Tablica 10. Mjera 8. Unaprjeđenje gospodarenja otpadom i prilagodba klimatskim promjenama 31](#_Toc210991102)

[Tablica 11. Mjera 9. Razvoj i održavanje prometne i komunalne infrastrukture 33](#_Toc210991103)

[Tablica 12. Mjera 10. Jačanje kvalitete lokalnih institucija 35](#_Toc210991104)

[Tablica 13. Mjera 11. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom 36](#_Toc210991105)

[Tablica 14. Mjera 12. Poboljšanje sustava vatrogastva, zaštite i spašavanja 38](#_Toc210991106)

[Tablica 15. Mjera 13. Poboljšanje kvalitete i dostupnosti javnih usluga 39](#_Toc210991107)

[Tablica 16. Okvir za praćenje provedbe mjera 42](#_Toc210991108)

**POPIS SLIKA**

[Slika 1. Organizacijska struktura Općine Dubrovačko primorje 9](#_Toc210991109)

1. **Predgovor**

Poštovani stanovnici Općine Dubrovačko primorje,

pred vama je Provedbeni program naše općine, jasan pregled mjera, aktivnosti i projekata koje ćemo provoditi u mandatnom razdoblju radi uravnoteženog i održivog razvoja svih naselja. Program je usklađen s hijerarhijski višim aktima strateškog planiranja te izrađen na načelima učinkovitosti, transparentnosti i odgovornog upravljanja javnim sredstvima.

Težimo jačanju lokalnog gospodarstva i poljoprivrede, pružanjem potpora malim poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, unaprjeđenju socijalne uključenosti te razvoj kulture, sporta i obrazovanja. Posebnu važnost pridajemo predškolskom odgoju u Dječjem vrtiću Slano, podizanju kvalitete osnovnoškolskog i srednjoškolskog standarda, sigurnosti i učinkovitosti vatrogastva i civilne zaštite te sustavnom unaprjeđenju komunalne i prometne infrastrukture, javne rasvjete i uređenju javnih i priobalnih površina. Razvijat ćemo vodoopskrbu u naseljima Doli, Smokvina i Ratac, modernizirati sustav odvodnje te ulagati u zaštitu okoliša, razvrstavanje otpada i mjere prilagodbe klimatskim promjenama.

Program uključuje jačanje kapaciteta lokalnih institucija, digitalizaciju uprave i otvorenu, pravovremenu komunikaciju s građanima. Provodit ćemo poslove prostornog planiranja i izrade projektne dokumentacije, uključujući izmjene i dopune urbanističkih planova, projektiranje cesta i pješačkih staza, uređenje obalnog pojasa te interpretacijske i kulturne projekte, kako bismo ubrzali realizaciju ulaganja i povećali pravnu sigurnost.

Završavat ćemo započete projekte i pokretati nove, oslanjajući se na proračun, namjenske prihode te dostupne nacionalne i europske izvore. Naš je cilj povećati kvalitetu života, sigurnost i dostupnost usluga, potaknuti gospodarsku aktivnost te očuvati vrijednosti prostora i baštine.

Pozivamo vas da svojim prijedlozima, primjedbama i sudjelovanjem u savjetovanjima pridonesete provedbi ovoga programa. Zajedničkim radom ostvarit ćemo ciljeve na dobrobit cijele zajednice.

Vaš načelnik!

Nikola Knežić

1. **Uvod**

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Dubrovačko primorje kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.

Provedbeni program izrađuje se prema Uputama za izradu provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je izdalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Upute su pripremljene u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa izradi provedbenih programa i pravilne primjene odredbi zakonodavnog okvira strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Prema članku 22. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22) jedan od obaveznih akata strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je provedbeni program JLS.

Razvoj svake pojedine Jedinice lokalne samouprave( dalje u tekstu JLS) treba biti integriran u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih analiza, podloga, ***provedbenih programa*** i akcijskih planova. Stoga je Općina Dubrovačko primorje započeo s procesom izrade Provedbenog programa Općine Dubrovačko primorje za razdoblje od 2025. – 2029. godine (dalje u tekstu Provedbeni program) kojim se izražava politika Općine u smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva i mjera za naredno mandatno razdoblje od četiri godine.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22), Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 37/23), te Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 44/23) ***provedbeni program******jedinice lokalne samouprave*** definiran je kao kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg Općinski načelnik, donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Provedbeni programi izravno su povezani s proračunskim postupkom. U svrhu procjene troškova provedbe mjera i organizacije proračunskih programa JLS moraju raščlaniti mjere na prateće aktivnosti i projekte. Tijekom izrade proračuna vrši se odabir mjera za financiranje i odlučuje o načinu financiranja pratećih aktivnosti i projekata.

Kod izrade provedbenog programa mora se dati veza s proračunom i sredstvima koja su planirana u proračunu. Za sve mjere, aktivnosti i projekte predviđene provedbenim programom sredstva trebaju biti predviđena odobrenim proračunom i/ili osigurana iz drugih izvora financiranja (npr. sredstvima iz fondova EU).

Provedbeni programi jedinica područne i lokalne samouprave čine osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme provedbenih programa u obzir je potrebno uzeti proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.

Provedbeni program JLS donose izvršna tijela JLS, dakle, općinski načelnik, odnosno, gradonačelnik ili župan, a donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela JLS i vrijedi za taj mandat. Provedbeni program donosi se najkasnije 120 dana od dana stupanja izvršnog tijela JLS na dužnost.

U slučaju izmjene čelnika tijela/izvršnog tijela u razdoblju trajanja mandata, novi čelnik tijela/izvršno tijelo mora preispitati postojeći i po potrebi, odobriti novi provedbeni program u roku od 90 dana od dana preuzimanja dužnosti.

Iznimno, novi provedbeni program ne mora biti pripremljen ako je u trenutku preuzimanja dužnosti čelnika tijela do sljedećih redovnih izbora preostalo manje od jedne godine.

Obveza je propisana Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22), dok je obveza koordinacije dodijeljena Koordinacijskom tijelu, regionalnim i lokalnim koordinatorima.

Provedbeni programi JLS ažuriraju se jednom godišnje ili prema potrebi, ovisno o fiskalnom okruženju, nepredviđenim okolnostima ili dinamičnim političkim promjenama, a sve s ciljem pravovremenog prilagođavanja razvoja Općine navedenim čimbenicima.

Provedbeni program Općine Dubrovačko primorje je dokument koji detaljno opisuje razvojne mjere definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje.

Općina se obvezuje kontinuirano raditi na efikasnom, suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.

* 1. **Djelokrug**

Sukladno članku 15. Statuta Općine Dubrovačko primorje (»Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije« broj 15/22), Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana i to osobito poslove koji se odnose na:

* uređenje naselja i stanovanje,
* prostorno i urbanističko planiranje,
* komunalno gospodarstvo,
* brigu o djeci,
* socijalnu skrb,
* primarnu zdravstvenu zaštitu,
* odgoj i osnovno obrazovanje,
* Odgoj i obrazovanje,
* kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
* zaštitu potrošača,
* zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
* protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
* promet na svom području,
* održavanje javnih cesta,
* izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja, te
* ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Dubrovačko primorje samostalna je u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Općina Dubrovačko primorje surađuje s općinama i gradovima na području Dubrovačko-neretvanske županije i Dubrovačko-neretvanskom županijom kao i s drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

* 1. **Vizija i misija**

Vizija je dugoročna, inspirativna slika budućnosti lokalne zajednice. Ona izražava što Općina želi postati i kako želi izgledati u budućnosti. Vizija ne opisuje pojedinačne projekte, nego daje strateški okvir koji sve buduće aktivnosti usmjerava prema zajedničkom cilju.

**VIZIJA** „Općina Dubrovačko primorje je atraktivno mjesto bogate kulturne i povijesne baštine u središtu Dubrovačko – neretvanske županije. Pametnim iskorištavanjem svojih prirodnih potencijala (mineralne sirovine, more, energija vjetra i sunca) pruža brojne mogućnosti za rast i daljnji razvoj autohtonih djelatnosti kao i proširenje turističke ponude čime se potencira gospodarski napredak.“

Misija definira osnovnu svrhu i odgovornost Općine kao javne institucije. Misija obuhvaća ključne uloge Općine u pružanju javnih usluga, razvoju zajednice, zaštiti interesa građana i upravljanju lokalnim resursima na učinkovit, pravedan i transparentan način.

**MISIJA** „Općina Dubrovačko primorje želi stvoriti sve potrebne preduvjete za demografsku obnovu. Izgradnjom potrebne infrastrukture (vodoopskrba i odvodnja, ceste), izgradnjom novog dječjeg vrtića, razvojem alternativnih izvora energije, proširenjem turističkih zona i razvojem turističke i gastronomske ponude, izgradnjom novih sportskih terena i stvaranjem zanimljivog sportskog sadržaja, unaprjeđuje se lokalno gospodarstvo i povećava se konkurentnost na regionalnom i nacionalnom tržištu. Kroz aktivno poticanje regionalne suradnje i nastojanje očuvanja održivosti u korištenju svojih potencijala, teži ostvariti željeni standard i prosperitet za stanovnike Općine.“

**2.3. Organizacijska struktura**

Organizacijska struktura Općine Dubrovačko primorje oblikovana je s ciljem učinkovitog provođenja javnih politika, transparentnog upravljanja i pravodobne usluge građanima. Strukturno je podijeljena u sljedeće sastavne dijelove koji se nalaze u Organizacijskoj strukturi Općine Dubrovačko primorje slika 1.

*Slika 1. Organizacijska struktura Općine Dubrovačko primorje*

*Izvor: Web stranica Općine;*

## 2.3.1. Javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Općina Dubrovačko primorje

Općina Dubrovačko primorje, kao jedinica lokalne samouprave, u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja brojne javne poslove radi zadovoljavanja potreba građana na svom području. U svrhu učinkovitog izvršavanja tih zadaća, Općina je osnovala ili preuzela nadležnost nad nizom javnih ustanova i drugih pravnih osoba, koje djeluju na području općine.

Općina Dubrovačko primorje u svojstvu osnivača ili većinskog vlasnika nadzire rad tih ustanova i društava, osigurava financijska sredstva za njihovo funkcioniranje te koordinira njihovu ulogu u planiranju i provedbi razvojnih mjera.

**Javne ustanove**

Javna ustanova je pravna osoba osnovana radi obavljanja djelatnosti od javnog interesa, a osniva je država, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili druga javna pravna osoba. Djelatnosti koje javne ustanove obavljaju najčešće su u području obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, znanosti, sporta, zaštite prirode i slično.

Pregled javnih ustanova (proračunskih korisnika) koje se nalaze pod nadležnošću Općine Dubrovačko primorje:

* P.U. Dječji vrtić Slano 20232 Slano,
* JAVNA VATROGASNA POSTROJBA "DUBROVAČKO PRIMORJE", 20232 Slano,
* Baština Dubrovačkog primorja (od 2020.) 20232 Slano.

***Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Dubrovačko primorje***

Trgovačko društvo je pravna osoba osnovana radi obavljanja gospodarske djelatnosti s ciljem ostvarivanja dobiti. Osnivaju ga fizičke i/ili pravne osobe koje ulažu sredstva, imovinu ili rad, te preuzimaju rizik poslovanja.

Pregled trgovačkih društava kojima je suosnivač Općina Dubrovačko primorje:

* *LIBERTAS - DUBROVNIK d.o.o. 20236 Komolac,*
* *VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. 20000 Dubrovnik,*
* *SANITAT DUBROVNIK d.o.o. 20000 Dubrovnik,*
* *BONINOVO d.o.o. 20000 Dubrovnik,*
* *ČISTOĆA d.o.o. 20000 Dubrovnik,*
* *VRTLAR d.o.o. 20000 Dubrovnik,*
* *PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. 20232 Slano.*
1. ***OPIS KRATKOROČNIH RAZVOJNIH IZAZOVA I POTENCIJALA U SAMOUPRAVNOM PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE***

Iz rezultata analiza provedenih u sklopu nadređenih akata strateškog planiranja prepoznate su srednjoročne razvojne potrebe i ključni razvojni izazovi Općine Dubrovačko primorje.

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.

U tom pogledu važno je pravodobno utvrditi osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznavanje aktualnih razvojnih trendova, vlastitih prednosti i slabosti neophodno je za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima.

Pristupanjem Europskoj uniji, fondovi EU-a postali su značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, a mogućnost pristupa znatnim financijskim sredstvima predstavlja ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske koji se ne smije i ne može zanemariti prilikom izrade strateških dokumenta.

Općina Dubrovačko primorje suočava se s nizom razvojnih izazova koji utječu na demografsku održivost, gospodarsku dinamiku i ukupnu kvalitetu života. Negativni demografski trendovi, raspršenost naselja i neravnomjerna dostupnost javnih usluga otežavaju planiranje i financiranje standarda komunalne i društvene infrastrukture. Sezonalnost gospodarstva, snažno oslonjenog na turizam i usluge, pojačava pritiske u vršnim mjesecima, a izvan sezone ograničava zaposlenost i prihod lokalnih poduzeća.

Unatoč iznimnim prirodnim i kulturnim vrijednostima, turistička ponuda, posebno u priobalju i zaleđu, nije dovoljno integrirana s lokalnim poljoprivrednim proizvodima, eno-gastronomijom i baštinom. Podijeljene ponude, nedostatna tržišna vidljivost i neujednačena kvaliteta sadržaja ograničavaju prepoznatljivost destinacije. Dodatne potrebe prepoznaju se u području komunalne infrastrukture: sustavi odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, uređenje i održavanje obalnog pojasa i javnih površina, sigurnost prometa na lokalnim cestama, gospodarenje otpadom te modernizacija javne rasvjete i digitalnih usluga. Kvaliteta života zahtijeva i jačanje vrtićkih i školskih kapaciteta, pristupačne zdravstvene i socijalne usluge te raznolikiju kulturno-sportsku ponudu, osobito za mlade i ranjive skupine.

Istodobno, razvojni potencijali su izraženi. Povećana prometna dostupnost otvara prilike za bržu logistiku, kraće boravke i disperziju posjetitelja duž cijelog priobalnog pojasa. Nautički, kulturni i outdoor turizam, uz odgovorno upravljanje obalom i zaštićenim morskim područjima, mogu produljiti sezonu i povećati dodanu vrijednost. Poljoprivreda (maslinarstvo, vinogradarstvo i lokalni proizvodi), manje obiteljsko poduzetništvo te sinergija s turizmom čine temelje održivog rasta. Dostupna nacionalna i EU sredstva stvaraju prostor za ulaganja u komunalnu, zelenu i digitalnu infrastrukturu. Ključ uspjeha leži u koordinaciji lokalnih dionika, jačanju upravljačkih i projektnih kapaciteta te dosljednoj provedbi strateških prioriteta Općine. Detaljni prikaz razvojnih potreba i razvojnih izazova Općine Dubrovačko primorje vidljiv je u sljedećoj tablici.

*Tablica 1. Razvojne potrebe i razvojni izazovi Općine Dubrovačko primorje prema prioritetnim razvojnim područjima*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DEMOGRAFIJA I KVALITETA ŽIVOTA** |
| **RAZVOJNE POTREBE** | **RAZVOJNI IZAZOVI** |
| * Poticaji za ostanak i povratak mladih
* Dostupno i priuštivo stanovanje (POS/najam)
* Cjelogodišnja zaposlenost i stabilni dohoci
* Predškolski odgoj i usklađeno radno vrijeme vrtića
* Dostupna primarna zdravstvena i hitna skrb
* Mobilnost i pouzdane javne linije
* Brzi internet i digitalne vještine stanovnika
* Socijalne usluge za starije i ranjive skupine
* Programi i sadržaji za mlade (kultura, sport, zajednica)
* Uređen, siguran i atraktivan javni prostor (obala, rasvjeta, pješačke zone)
 | * Depopulacija i iseljavanje mladih
* Visoke sezonske cijene i apartmana
* Sezonalnost gospodarstva i manjak poslova izvan sezone
* Nedostatni vrtićki kapaciteti i prijevoz djece iz udaljenih naselja
* Kadrovski manjak u zdravstvu i udaljenost bolničkih centara
* Rijetke linije, raspršenost naselja i visoki troškovi prijevoza
* Nepokrivenost brzim mrežama i niska digitalna pismenost
* Ograničene usluge pomoći u kući i dnevnih boravaka
* Manjak kvalitetnih sadržaja i slaba uključenost mladih
* Održavanje obale, rasvjete i sigurnosti pješača u vršnim mjesecima
 |
| **GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO** |
| **RAZVOJNE POTREBE** | **RAZVOJNI IZAZOVI** |
| * Poticanje ulaganja i raznolikosti djelatnosti (pomorsko i zeleno gospodarstvo)
* Produljenje sezone kroz posebne oblike turizma (nautički, boravak u prirodi, eno-gastro)
* Poduzetnička infrastruktura: mali poduzetnički centri i zajednički radni prostori
* Digitalizacija poslovanja i internetska trgovina za mikro poduzetnike i mala i srednja poduzeća
* Bolji pristup financiranju (jamstva, subvencionirane kamate, vrijednosni kuponi/potpore)
* Usavršavanje radne snage (turizam, nautičke radionice, digitalne vještine)
* Povezivanje turizma s poljoprivredom i ribarstvom (kratki lanci opskrbe)
* Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u poslovnim objektima (sunčane elektrane)
* Prijevoz i opskrba: pristaništa, završne dionice pristupnih cesta, opskrbna parkirališta
* Promidžba destinacije i izgradnja prepoznatljivosti lokalnih proizvoda
 | * Izrazita sezonalnost potražnje i promjenjivi prihodi
* Malo lokalno tržište i ovisnost o posjetiteljima
* Ograničen poslovni prostor i manjak nautičkih uslužnih radionica
* Složen i dugotrajan postupak odobravanja ulaganja
* Otežan pristup kapitalu za mikro poduzetnike i manjak jamstava
* Nedostatak kvalificirane radne snage i smještaja za radnike u sezoni
* Visoki troškovi energije, prijevoza i komunalija u vršnim mjesecima
* Slaba internetska prisutnost i nedovoljna internetska prodaja
* Raspršena ponuda i nedovoljna suradnja dionika
* Nedostatni sustavi zbrinjavanja otpada i otpadnih voda u turističkim zonama
 |
| **INFRASTRUKTURA I OKOLIŠ** |
| **RAZVOJNE POTREBE** | **RAZVOJNI IZAZOVI** |
| * Izgradnja i rekonstrukcija odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda
* Pouzdana vodoopskrba i smanjenje gubitaka u mreži
* Oborinska odvodnja i zaštita od bujičnih voda
* Rekonstrukcija lokalnih cesta i sigurnost raskrižja/pješačkih prijelaza
* Pješačko-biciklističke staze i obalne šetnice; bolja pristupačnost plaža
* Modernizacija javne rasvjete (LED, pametno upravljanje)
* Gospodarenje otpadom: odvojeno prikupljanje, reciklažna dvorišta, biootpad
* Uređenje pomorskog dobra: lučice, pristaništa, sidrišta i obalni pojas
* Zelena infrastruktura: parkovi, dječja igrališta, sadnja i održavanje zelenila
* Energetska obnova javnih zgrada i uvođenje obnovljivih izvora energije (sunčane elektrane)
 | * Raspršenost naselja i visoki troškovi izgradnje i održavanja mreža
* Nedovoljni kapaciteti odvodnje i opterećenja u vrhuncu sezone
* Gubici u vodoopskrbi te vršna potrošnja ljeti
* Oborinske bujice, poplavljivanje ulica i erozija tla
* Prometna grla i sigurnost pješaka/ciklista u naseljima
* Nedostatak parkirališta i pritisci u ljetnim mjesecima
* Nizak udio odvojenog prikupljanja i pojava divljih odlagališta
* Pritisci na pomorsko dobro (nekontrolirano sidrenje, oštećenja obale)
* Manjak zelenih površina i otpornog drvoreda (suše, toplinski valovi)
* Visoki troškovi energije i spori postupci za projekte obnovljivih izvora
 |
| **POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA I OBRAZOVANJE** |
| **RAZVOJNE POTREBE** | **RAZVOJNI IZAZOVI** |
| * Jačanje primarne zdravstvene skrbi i izvanbolničke hitne pomoći
* Povećanje vrtićkih kapaciteta i produljeni boravak
* Kvalitetan školski prijevoz i produženi boravak u školi
* Ulaganja u školske kabinete (STEM), jezike i izvannastavne programe
* Programi za mlade i obitelji (sport, kultura, volontiranje)
* Socijalne usluge u zajednici: pomoć u kući, dnevni boravci, savjetovališta
* Pristupačnost osobama s invaliditetom (rampe, taktilne staze, inkluzivna igrališta)
* Sigurni i uređeni javni prostori: rasvjeta, pješačke zone, zelene površine
* Digitalne javne usluge (e-upisi, e-naručivanje, digitalni obrasci) i digitalne vještine građana
* Cjeloživotno učenje i osposobljavanja (digitalne vještine, jezici, turizam/nautika)
 | * Raspršenost naselja i složena dostupnost javnih usluga
* Manjak liječnika, učitelja i odgojitelja te otežano privlačenje kadra
* Neujednačena opremljenost vrtića i škola te ograničen prostor
* Udaljenost od bolničkih centara i specijalističkih usluga
* Sezonski pritisci na komunalne i društvene usluge u vršnim mjesecima
* Nedovoljna prometna povezanost školaraca i starijih osoba
* Digitalni jaz: nedostatne vještine i ograničen pristup brzim mrežama
* Održavanje sportskih, kulturnih i društvenih objekata te rad udruga
* Slaba uključenost mladih i volontera; odliv prema većim gradovima
* Ograničeni proračunski kapaciteti i dugotrajni postupci odobravanja ulaganja
 |

1. **DOPRINOS PROVEDBI CILJEVA I PRIORITETA IZ POVEZANIH AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA**

Provedbeni program sukladno zakonskim obvezama mora biti usklađen s hijerarhijski nadređenim aktima. Tako je provedbeni program Općine Dubrovačko primorje za razdoblje od 2025.-2029. godine usklađen s Planom razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Nacionalnom razvojnom Strategijom do 2030., te ciljevima održivog razvoja UN Agende 2030.

*Tablica 2. Pregled temeljnih strateških prioriteta i mjera Provedbenog programa Općine Dubrovačko primorje za razdoblje 2025.-2029. te njihova povezanost sa Posebnim ciljevima i mjerama Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITETI PLANA RAZVOJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. GODINE** | **POSEBNI CILJEVI PLANA RAZVOJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. GODINE** | **MJERE PLANA RAZVOJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. GODINE** | **MJERE PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA RAZDOBLJE 2025.-2029.** | **Strateški cilj NRS 2030** | **Ciljevi EU Agende 2030** |
| **Prioritet 1. Jačanje otpornosti gospodarstva i povećanje ulaganja u održivo i digitalno gospodarstvo** | Poseban cilj 1.1. Unaprjeđenje poslovnog okruženja | Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa | **Mjera 1. Jačanje konkurentnosti u gospodarstvu i poljoprivredi** | STRATEŠKI CILJI 13: Jačanje regionalne konkurentnosti | Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve |
| **Prioritet 2. Poboljšanje kvalitete života te unaprjeđenje ljudskog kapitala** | Poseban cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti | **Mjera 2. Osnaživanje sustava socijalne uključenost** | STRATEŠKI CILJ 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Cilj 3. Zdravlje – Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija |
| Mjera 2.1.4. Poticanje kulturnog stvaralaštva, | **Mjera 3. Poticanje kulturnog stvaralaštva** | STRATEŠKI CILJ 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim |
| Mjera 2.1.5. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa | **Mjera 4. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa** | STRATEŠKI CILJ 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim |
| Poseban cilj 2.2. Osiguranje zapošljivosti radne snage i prilagodbe obrazovanja potrebama tržišta rada | Mjera 2.2.1. Osnaživanje suradnje između obrazovnih i istraživačkih ustanova, gospodarstva i javne uprave | **Mjera 5. Jačanje sustava predškolskog obrazovanja** | STRATEŠKI CILJ 2: Obrazovani i zaposleni ljudi | Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja |
| Mjera 2.2.2. Razvoj strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja | **Mjera 6. Razvoj strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja** | STRATEŠKI CILJ 2: Obrazovani i zaposleni ljudi | Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja |
| **Prioritet 3. Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine** | Poseban cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice | Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom | **Mjera 7. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadnim vodama** | STRATEŠKI CILJ 8: Niskougljična energetska tranzicija i zaštita okoliša | Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve |
| Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu | **Mjera 8. Unaprjeđenje gospodarenja otpadom i prilagodba klimatskim promjenama** | STRATEŠKI CILJ8: Niskougljična energetska tranzicija i zaštita okoliša | Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedicaCilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti |
| Poseban cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti | Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture | **Mjera 9 Razvoj i održavanje prometne i komunalne infrastrukture** | STRATEŠKI CILJ10: Održiva i pametna mobilnost i povezivost | Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost |
| **Prioritet 4. Unaprjeđenje upravljanja razvojem** | Poseban cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru | Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija | **Mjera 10. Jačanje kvalitete lokalnih institucija** | STRATEŠKI CILJ 3: Učinkovita i djelotvorna javna uprava i pravosuđe | Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim |
| Mjera 4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom | **Mjera 11. Prostorno planiranje i projektna dokumentacija** | STRATEŠKI CILJ 3: Učinkovita i djelotvorna javna uprava i pravosuđe | Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim |
| Poseban cilj 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije | Mjera 4.2.1. Poboljšanje sustava vatrogastva | **Mjera 12. Poboljšanje sustava vatrogastva, zaštite i spašavanja** | STRATEŠKI CILJ 7: Sigurnost za stabilan razvoj | Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim |
| Poseban cilj 4.4. Razvoj ostalih geografskih područja od posebnog interesa | Mjera 4.4.1. Poboljšanje kvalitete i dostupnosti javnih usluga | **Mjera 13. Poboljšanje kvalitete i dostupnosti javnih usluga** | STRATEŠKI CILJ 3: Učinkovita i djelotvorna javna uprava i pravosuđe | Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država |

*Izvor: Općina Dubrovačko primorje*

**Prioriteti i posebni ciljevi Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.**

* **Prioritet 1. Jačanje otpornosti gospodarstva i povećanje ulaganja u održivo i digitalno gospodarstvo**

Glavni cilj je ojačati otpornost gospodarstva i povećati ulaganja u održivo i digitalno gospodarstvo na području DNŽ. Otpornost gospodarstva jedno je od ključnih prioriteta kojim se planira bolje pripremiti gospodarstvo na izazove u budućim razdobljima uz bolje iskorištavanje mogućnosti koje pruža zelena i digitalna tranzicija. Pritom je važno potaknuti veću razinu primjene novih tehnologija, koje su glavni pokretači rasta i razvoja najrazvijenijih subjekata u gospodarstvu.

Pripadajući posebni ciljevi:

* Poseban cilj 1.1. Unaprjeđenje poslovnog okruženja,
* Poseban cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovativnosti u gospodarstvu,
* Poseban cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu.
* **Prioritet 2. Poboljšanje kvalitete života te unaprjeđenje ljudskog kapitala**

Glavni cilj je poboljšanje kvalitete života i unaprjeđenje ljudskog kapitala kroz provedbu postojećih i razvoja novih programa u područjima obrazovanja, kulture, zdravstva, socijale, sporta i rekreacije. Jedna od najistaknutijih potreba je povezivanje sektora obrazovanja s tržištem rada kako bi se osigurala zapošljivost radne snage, društvena uključenost stanovnika i povećanje produktivnosti gospodarstva. Važna stavka ovog prioriteta je i nastavak provođenja postojećih i uvođenje novih mjera u području demografije.

Pripadajući posebni ciljevi:

* Poseban cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga,
* Poseban cilj 2.2. Osiguranje zapošljivosti radne snage i prilagodbe obrazovanja potrebama tržišta rada,
* Poseban cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja.
* **Prioritet 3. Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine**

Glavni ciljevi prioriteta 3. su očuvanje okoliša kroz unaprjeđenje gospodarenja voda i otpada i smanjenja upotrebe fosilnih goriva i emisije stakleničkih plinova; poboljšanje prometne povezanosti županije s ostatkom Hrvatske i susjednim državama; te osiguranje i očuvanje prirodne i kulturne baštine. Navedeni ciljevi bi se trebali ostvariti kroz ostvarivanje planova i dostizanje ciljanih vrijednosti koje su postavile RH i EU.

Pripadajući posebni ciljevi:

* Poseban cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice,
* Poseban cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti,
* Poseban cilj 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine.
* **Prioritet 4. Unaprjeđenje upravljanja razvojem**

Glavni cilj je potaknuti i provoditi aktivnosti kojima će se povećati kapaciteti javnog sektora u DNŽ za formuliranje i provedbu javnih politika koje u što je moguće većoj mjeri doprinose ciljevima plana razvoja DNŽ. Pritom se posebna pažnja daje razvoju sustava prostornog planiranja na principima visokokvalitetne kulture građenja i upravljanja imovinom kao vrlo važnim instrumentima djelovanja županijske i lokalne razine u promicanju ukupnog društveno-gospodarskog razvoja.

Pripadajući posebni ciljevi:

* Poseban cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru,
* Poseban cilj 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije,
* Poseban cilj 4.3. Razvoj otoka,
* Poseban cilj 4.4. Razvoj ostalih geografskih područja od posebnog interesa.

**Ciljevi održivog razvoja UN Agende 2030:**

* Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
* Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
* Cilj 3. Zdravlje – Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
* Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
* Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
* Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
* Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
* Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
* Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
* Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
* Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
* Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
* Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
* Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
* Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
* Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
* Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj
1. **POPIS MJERA S OPISOM, KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA REZULTATA**

Mjerama opisanim ovim Provedbenim programom nastoje se realizirati ciljevi razvoja Općine Dubrovačko primorje, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova. Općina Dubrovačko primorje je Provedbeni program uskladila sa Planom razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027. kroz preuzimanje i razradu prioriteta, posebnih ciljeva i mjera za provedbu posebnih ciljeva definiranih u Planu razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja. Mjere se raščlanjuju i u aktivnosti/ključne točke ostvarenja s rokovima (po mjesecima). Aktivnosti/projekti i radnje/ključne točke ostvarenja povezani su s mjerama, no ne i međusobno.

Opis razvojnih mjera Općine uključuje mnoštvo komponenata, no kao najvažnije se izdvajaju: *svrha provedbe mjere; doprinosi mjere ciljevima i aktima više strateške važnosti; trošak provedbe mjere; ključne točke ostvarenja te pokazatelji rezultata i ciljana vrijednost* za svaku pojedinu godinu provedbe programa uključujući i polaznu vrijednost. Detaljniji opis razvojnih mjera Općine Dubrovačko primorje vidljiv je u narednim tablicama.

***Mjera 1. Jačanje konkurentnosti u gospodarstvu i poljoprivredi***

Svrha mjere je jačanje lokalnog gospodarstva kroz ciljanu potporu razvoju malog i srednjeg poduzetništva te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, stvaranjem poticajnog poslovnog okruženja, poticanjem samozapošljavanja i ulaganja te podizanjem konkurentnosti lokalnih poduzetnika, s posebnim naglaskom na razvoj ekološke poljoprivrede, čime se dugoročno povećava otpornost, održivost i dinamika razvoja lokalne zajednice.

Mjera će se provoditi kroz program:

*Program 1103 Jačanje gospodarstva i poljoprivrede -* potiče konkurentnost i razvoj lokalnih poduzetnika i OPG-ova, posebice kroz potporu eko-poljoprivredi kao području s velikim potencijalom, te osigurava dostupnost javnog prijevoza kao preduvjeta pristupa tržištu rada, obrazovanju i uslugama.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 1.1. Unaprjeđenje poslovnog okruženja definiranom u Planu razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti NRS 2030., te Cilju 8. održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti dodjele potpora poljoprivrednicima i malim poduzetnicima/OPG-ovima za razvoj ekološke proizvodnje, nabavu opreme i certificiranje, sufinanciranja javnog linijskog prijevoza i usklađivanja voznih redova s potrebama stanovnika.

*Tablica 3. Mjera 1. Jačanje konkurentnosti u gospodarstvu i poljoprivredi*

|  |
| --- |
| ***Mjera 1. Jačanje konkurentnosti u gospodarstvu i poljoprivredi*** |
| ***Nositelj provedbe*** | JUO Općine Dubrovačko primorje | ***Odgovorna osoba po sistematizaciji*** | Pročelnik |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | ***Planirani rok postignuća******aktivnosti*** | ***Rok provedbe mjere*** |
| Godišnji javni poziv i dodjela potpora za OPG-ove. | 07/26 | 05/29 |
| Sufinanciranje javnog linijskog prijevoza sukladno ugovoru. | Kontinuirano |
| Usklađivanje voznih redova s potrebama stanovnika. | 07/27 |
|  |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** |
| Broj certificiranih eko-proizvođača | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Broj korisnika potpora | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| **Povezanost mjere s proračunom** |
| ***Program/aktivnost/projekti*** | ***Razdoblje provedbe*** |  |
| ***2025.*** | ***2026.*** | ***2027.*** | ***2028.*** | ***2029.*** | ***Izvor financiranja*** |
| ***Program 1103 Jačanje gospodarstva i poljoprivrede*** |
| A101306 Subvencije poljoprivrednicima | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 11, 43 |
| A111306 Subvencija trgovačkim društvima | 35.000,00 | 36.995,00 | 40.436,00 | 41.500,00 | 42000,00 | 11 |
| ***Ukupno program*** | **60.000,00** | **66.995,00** | **75.436,00** | **76.500,00** | **77.000,00** |  |
| ***Ukupni procijenjeni trošak mjere*** | **355.931,00** | ***[[1]](#footnote-1)Oznaka mjere*** | **O** |

***Mjera 2. Osnaživanje sustava socijalne uključenost***

Svrha mjere je unaprijediti socijalnu uključenost, dostupnost usluga i kvalitetu života ranjivih skupina (osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom, obitelji s djecom i socijalno ugroženi) kroz dostupniji prijevoz, ciljane novčane potpore i povećanje dostupnosti osnovnih zdravstvenih i socijalnih usluga na području Općine.

Mjera će se provoditi kroz program:

*Program 1111 Socijalna skrb i zdravstvo* – obuhvaća subvencioniranje prijevoza umirovljenika i osoba s invaliditetom temeljem ugovora s Libertas Dubrovnik d.o.o.; jednokratne pomoći najugroženijima, porodiljne naknade, mirovinski dodatak i uvećanu pomoć za uzdržavanje te pokriće dijela troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade, tekuće donacije Gradskom društvu Crvenog križa Dubrovnik, provođenje dnevnog boravka, brige i njege u kući u suradnji s udrugom „Blage ruke“; te nadstandard zdravstvene skrbi.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga definiranom u Planu razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život NRS 2030., te Cilju 3. održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti subvencioniranje javnog prijevoza umirovljenika i osoba s invaliditetom, dodjelu jednokratnih novčanih pomoći kućanstvima, organizaciju dnevnog boravka te brige i njege u kući za starije osobe.

*Tablica 4. Mjera 2. Osnaživanje sustava socijalne uključenost*

|  |
| --- |
| **Mjera 2. Osnaživanje sustava socijalne uključenost** |
| **Nositelj provedbe** | JUO Općina Dubrovačko primorje | **Odgovorna osoba po sistematizaciji** | Referent za financije |
| **Ključne aktivnosti ostvarenja mjere** | **Planirani rok postignuća****aktivnosti** | **Rok provedbe mjere** |
| Provesti godišnji program subvencija prijevoza. | Kontinuirano | 05/29 |
| Organizirati i provoditi dnevni boravak i pomoć u kući (program „Blage ruke“). | Kontinuirano |
| Provesti program jednokratnih pomoći uz jasne kriterije i praćenje ishoda kod korisnika. | Kontinuirano |
| Dodjela jednokratne naknada za novorođenčad. | Kontinuirano |
|  |
| **Pokazatelj rezultata mjere** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** |
| Broj isplaćenih jednokratnih naknada | 15 | 18 | 17 | 19 | 15 |
| Broj naknada za novorođenčad  | 28 | 30 | 29 | 31 | 30 |
| **Povezanost mjere s proračunom** |
| **Program/aktivnost/projekti** | **Razdoblje provedbe** |  |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** | **Izvor financiranja** |
| **Program 1111 Socijalna skrb i zdravstvo** |
| A111101 Subvencije prijevoza | 9.500,00 | 10.042,00 | 10.976,00 | 11.524,80  | 12.101,40 | 11 |
| A111103 Potpore | 23.300,00 | 24.629,00 | 26.920,00 | 28.266,25 | 28.356,64 | 11 |
| A111106 Tekuće donacije | 5.500,00 | 5.814,00 | 6.354,00 | 6.671,70 | 6.938,57 | 11 |
| A111108 Ostale pomoći iz proračuna u novcu | 60.000,00 | 51.265,00 | 56.034,00 | 58.275,36 | 60.597,56 | 11, 51 |
| A111109 Dnevni boravak, briga i njega u kući | 10.000,00 | 10.570,00 | 11.553,00 | 12.678,98 | 13.697,56 | 11 |
| A112202 Nadstandard zdravstvene skrbi | 10.000,00 | 6.818,00 | 7.452,00 | 8.654,25 | 9.568,25 | 11 |
| **Ukupno program** | **118.300,00** | **109.138,00** | **119.289,00** | **126.071,34** | **131.259,98** |  |
| **Ukupni procijenjeni trošak mjere** | **604.058,32** | **[[2]](#footnote-2)Oznaka mjere** | **O** |

***Mjera 3. Poticanje kulturnog stvaralaštva***

Svrha mjere je poticati i unaprijediti lokalno kulturno stvaralaštvo kroz sustavnu podršku udrugama, ustanovama i pojedincima, očuvanje i valorizaciju nematerijalne i materijalne kulturne baštine, povećanje sudjelovanja djece, mladih i svih stanovnika u kulturnim programima te jačanje produkcijskih uvjeta i vidljivosti kulturnih sadržaja na području Općine, radi jačanja identiteta zajednice, kvalitete života i društvene kohezije.

Mjera će se provoditi kroz program:

*Program 1106 Promicanje kulture -* financiranje udruga u kulturi putem javnog poziva, sufinanciranje kulturnih manifestacija i sadržaja, najam školske dvorane radi dovođenja programa te aktivnosti očuvanja materijalne i nematerijalne baštine i njihova predstavljanja u zemlji i inozemstvu. U okviru programa provodi se i redovan rad javne ustanove Baština Dubrovačkog primorja: prikupljanje i obrada arhivske građe, izložbe i događanja u Zavičajnoj kući, izrada elaborata za zaštitu i obnovu kulturnih dobara te prijave na nacionalne i EU natječaje.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga definiranom u Planu razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život NRS 2030., te Cilju 11. održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti financiranja udruga u kulturi putem javnog poziva, sufinanciranja kulturnih manifestacija i najma školske dvorane te poticanja međunarodne suradnje i predstavljanja baštine Kontinuiranog financiranja javne ustanove Baština Dubrovačkog primorja.

*Tablica 5. Mjera 3. Poticanje kulturnog stvaralaštva*

|  |
| --- |
| ***Mjera 3. Poticanje kulturnog stvaralaštva*** |
| ***Nositelj provedbe*** | JUO Općina Dubrovačko primorje | ***Odgovorna osoba po sistematizaciji*** | Stručni suradnik za knjigovodstvo i financije |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | ***Planirani rok postignuća******aktivnosti*** | ***Rok provedbe mjere*** |
| Organizacija i sufinanciranje manifestacija i izložbi – gastronomsko-kulturni program „Primorje na pjatu“ i izložba „Domovinski rat“ | Kontinuirano | 05/29 |
| Održavanje sakralnih objekata i spomenika kulture – tekuće i investicijsko održavanje | Kontinuirano |
| Javni poziv i ugovaranje programa udruga u kulturi – potpora produkciji, prezentaciji i jačanju kapaciteta udruga | Kontinuirano |
| Programi očuvanja i valorizacije baštine – istraživanje, dokumentiranje i prezentacija dinarskog tipa nošnje iz Ošlja te prenošenje vještina | Kontinuirano |
|  |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** |
| Broj udruga u kulturi koje su ostvarile potporu | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 |
| Broj održavanih sakralnih objekata i spomenika kulture | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| **Povezanost mjere s proračunom** |
| ***Program/aktivnost/projekti*** | ***Razdoblje provedbe*** |  |
| ***2025.*** | ***2026.*** | ***2027.*** | ***2028.*** | ***2029.*** | ***Izvor financiranja*** |
| ***Program 1106 Promicanje kulture*** |
| A111601 Financiranje udruga u kulturi | 29.000,00 | 25.368,00 | 27.727,00 | 28.568,69 | 29.459,36 | 11 |
| A111604 Održavanje crkvi i ostalih spomenika kulture | 5.000,00 | 5.285,00 | 5.777,00 | 6.568,98 | 7.569,38 | 11 |
| K111607 Spomen soba Domovinskog rata-Čepikuče | 40.000,00 | 42.280,00 | 46.213,00 | 47.569,39 | 48.256,36 | 51 |
| K111608 Centar Crvenog križa-Dom Ošlje | 5.000,00 | 5.285,00 | 5.777,00 | 6.789,36 | 7.569,40 | 41, 51 |
| A111609 Otkup knjiga | 1.000,00 | 1.057,00 | 1.155,00 | 2.159,48 | 3.459,87 | 11 |
| A111601 Financiranje udruga u kulturi | 37.365,00 | 39.496,00 | 43.168,00 | 44.167,25 | 45.597,59 | 11 |
| A111612 "Valorizacija i očuvanje dinarskog tipa nošnje iz sela Ošljeg u Dubrovačko primorju" | 3.974,00 | 4.201,00 | 4.592,00 | 5.592,48 | 6.597,58 | 52 |
| A111613 "Radionice" | 656,00 | 529,00 | 578,00 | 679,25 | 712,98 | 11, 32 |
| A111615 "Primorje na pjatu" | 6.075,00 | 6.422,00 | 7.019,00 | 8.597,45 | 9.870,35 | 11, 52 |
| A111616 Izložba "Domovinski rat" | 2.500,00 | 2.643,00 | 2.889,00 | 3.456,33  | 4.457,69  | 52 |
| ***Ukupno program*** | **130.570,00** | **132.566,00** | **144.895,00** | **154.148,66** | **163.550,56** |  |
| ***Ukupni procijenjeni trošak mjere*** | **725.730,22** | ***[[3]](#footnote-3)Oznaka mjere*** | **O** |

***Mjera 4. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa***

Svrha mjere je osigurati dostupnu, sigurnu i kvalitetnu sportsku i rekreacijsku infrastrukturu te raznovrsne programe koji potiču redovitu tjelesnu aktivnost stanovnika svih dobi, osobito djece i mladih; sustavno podupirati rad sportskih udruga i školu sporta; redovito održavati i opremati sportske terene i dječja igrališta u svim naseljima; te razvijati pješačko-biciklističku infrastrukturu (npr. staza Slano–Ston) radi promicanja zdravlja, aktivne mobilnosti, sigurnosti i lokalne povezanosti, čime se povećava sudjelovanje u sportu, kvaliteta života i društvena kohezija tijekom cijele godine.

Mjera će se provoditi kroz program:

*Program 1107 Razvoj sporta i rekreacije -* osigurava sustavnu potporu sportskim udrugama i školama sporta kroz javni, redovito održavanje sportskih terena i dječjih igrališta u svim naseljima te razvoj i uređenje pješačko-biciklističke infrastrukture na području Općine, s naglaskom na dionicu Slano–Ston radi oživljavanja tematskih staza i isticanja prirodne baštine.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga definiranom u Planu razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život NRS 2030., te Cilju 11. održivog razvoja UN AGENDA 2030

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti financiranja udruga u sportu putem javnog poziva i sufinanciranja najma školske dvorane radi dovođenja novih sadržaja, redovitog održavanja i sigurnosnog unaprjeđenja sportskih terena i dječjih igrališta na području Općine. Planira se izgradnja teretane i vježbališta na otvorenom u Grguričima te izgradnja streljane Visočani kao kapitalnog sportskog objekta.

*Tablica 6. Mjera 4. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa*

|  |
| --- |
| ***Mjera 4. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa*** |
| ***Nositelj provedbe*** | JUO Općina Dubrovačko primorje | ***Odgovorna osoba po sistematizaciji*** | Pročelnik |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | ***Planirani rok postignuća******aktivnosti*** | ***Rok provedbe mjere*** |
| Javni poziv i ugovaranje programa udruga u sportu | Kontinuirano | 05/29 |
| Redovito održavanje sportskih terena i dječjih igrališta | Kontinuirano |
| Projektiranje, uređenje i fazna izgradnja biciklističko-pješačke staze Slano–Ston | Kontinuirano |
|  |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** |
| Broj aktivnih članova sportskih udruga | 18 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| Duljina uređene i označene biciklističko-pješačke staze Slano–Ston | 0 | 0 | 0 | 0  | 5,5 km |
| **Povezanost mjere s proračunom** |
| ***Program/aktivnost/projekti*** | ***Razdoblje provedbe*** |  |
| ***2025.*** | ***2026.*** | ***2027.*** | ***2028.*** | ***2029.*** | ***Izvor financiranja*** |
| ***Program 1107*** ***Razvoj sporta i rekreacije*** |
| A111701 Financiranje udruga u sportu | 20.000,00 | 21.140,00 | 23.106,00 | 24.015,69  | 25.598,47  | 11 |
| K111702 Održavanje sportskih objekata  | 40.000,00 | 42.280,00 | 42.280,00 | 43.598,75  | 44.578,58 | 41, 51, 71 |
| K111703 Biciklističko-pješačka staza Slano-Ston | 105.000,00 | 110.985,00 | 110.985,00 | 636.515,00 | 636.515,00 | 11, 41, 51  |
| ***Ukupno program*** | **165.000,00** | **174.405,00** | **176.371,00** | **704.129,44** | **706.692,05** |  |
| ***Ukupni procijenjeni trošak mjere*** | **1.926.597,49** | ***[[4]](#footnote-4)Oznaka mjere*** | **I** |

***Mjera 5. Jačanje sustava predškolskog obrazovanja***

Svrha mjere je osigurati dostupnost, kvalitetu i veći obuhvat predškolskog odgoja na području Općine kroz stabilno financiranje i unaprjeđenje rada DV Slano, kako bi se djeci omogućili sigurni i poticajni uvjeti za učenje i razvoj (odgoj, obrazovanje, njega, zdravlje, prehrana i socijalna skrb), poticala uključenost djece s različitim potrebama, te pružila podrška roditeljima i usklađivanje obiteljskog i poslovnog života.

Mjera će se provoditi kroz program:

*Program 1119 Predškolski odgoj-* osigurava redovan rad proračunskog korisnika DV Slano i provedbu aktivnosti utemeljenih odgojno-obrazovnih programa: odgoj, obrazovanje, njega, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb, prilagođeno dobi i razvojnim potrebama djece. Obuhvaća troškove rada i materijalnog poslovanja te ulaganja u opremu i okoliš vrtića, s naglaskom na poticajno, sigurno i inkluzivno okruženje, fleksibilan prostor i podršku roditeljima

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 2.2. Osiguranje zapošljivosti radne snage i prilagodbe obrazovanja potrebama tržišta rada definiranom u Planu razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi NRS 2030., te Cilju 4. održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti financiranja DV Slano, modernizacije opreme i prostora, edukacije odgojitelja, zdrave prehrane, zdravstvene zaštite, partnerstva s roditeljima.

*Tablica 7. Mjera 5. Jačanje sustava predškolskog obrazovanja*

|  |
| --- |
| ***Mjera 5. Jačanje sustava predškolskog obrazovanja*** |
| ***Nositelj provedbe*** | JUO Općina Dubrovačko primorje | ***Odgovorna osoba po sistematizaciji*** | Pročelnik |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | ***Planirani rok postignuća******aktivnosti*** | ***Rok provedbe mjere*** |
| Provedba redovitih programa odgoja, obrazovanja, njege, zdravlja, prehrane i socijalne skrbi u DV Slano | Kontinuirano | 05/29 |
| Kontinuirana edukacija odgojitelja i stručna supervizija radi podizanja kvalitete rada | Kontinuirano |
|  |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** |
| Broj djece upisanih u DV Slano | 44 | 46 | 47 | 50 | 51 |
| Broj djelatnika DV Slano | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| **Povezanost mjere s proračunom** |
| ***Program/aktivnost/projekti*** | ***Razdoblje provedbe*** |  |
| ***2025.*** | ***2026.*** | ***2027.*** | ***2028.*** | ***2029.*** | ***Izvor financiranja*** |
| ***Program 1119*** ***Predškolski odgoj*** |
| A111901 Aktivnosti dječjeg vrtića | 346.511,00 | 366.833,00 | 400.949,00 | 404.598,56 | 409.587,49  | 11, 31, 51,52 |
| ***Ukupno program*** | **346.511,00** | **366.833,00** | **400.949,00** | **404.598,56** | **409.587,49** |  |
| ***Ukupni procijenjeni trošak mjere*** | **1.928.479,05** | ***[[5]](#footnote-5)Oznaka mjere*** | **O** |

***Mjera 6. Razvoj strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja***

Svrha mjere je osigurati dostupnije i kvalitetnije obrazovne uvjete za učenike osnovnih i srednjih škola te studente, kroz potporu školskim programima i vanškolskim aktivnostima, produženom boravku i stručnim uslugama (logoped/rehabilitator), subvencije prijevoza te ciljane pomoći obiteljima, kako bi se povećala uključenost, obrazovni ishodi i jednakost prilika.

Mjera će se provoditi kroz program:

*Program 1110 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje -* Program se provodi kontinuirano tijekom 2025. i obuhvaća: potporu školama za vanškolske aktivnosti i nagrađivanje uspješnih učenika, sufinanciranje produženog boravka te usluga logopeda i rehabilitatora u OŠ Slano, subvencije prijevoza učenika i studenata temeljem ugovora s Libertas Dubrovnik d.o.o. i naknade za putne troškove gdje Libertas ne prometuje, te pomoći obiteljima za djecu kroz sufinanciranje kupnje školskih udžbenika.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 2.2. Osiguranje zapošljivosti radne snage i prilagodbe obrazovanja potrebama tržišta rada definiranom u Planu razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi NRS 2030., te Cilju 4. održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti provedbe i sufinanciranja vanškolskih programa i nagrada učenicima, organizacije i sufinanciranja produženog boravka te stručne podrške (logoped/rehabilitator) u OŠ Slano; subvencioniranja prijevoza učenika i studenata.

*Tablica 8. Mjera 6. Razvoj strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja*

|  |
| --- |
| ***Mjera 6. Razvoj strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja*** |
| ***Nositelj provedbe*** | JUO Općina Dubrovačko primorje | ***Odgovorna osoba po sistematizaciji*** | Pročelnik |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | ***Planirani rok postignuća******aktivnosti*** | ***Rok provedbe mjere*** |
| Organizacija i sufinanciranje produženog boravka | Kontinuirano | 05/29 |
| Subvencije prijevoza učenika i studenata | Kontinuirano |
| Pomoći obiteljima: sufinanciranje školskih udžbenika svim učenicima | Kontinuirano |
|  |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** |
| Broj učenika obuhvaćenih produženim boravkom u OŠ Slano | 22  | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Broj srednjoškolaca i studenata s subvencioniranim prijevozom | 54  | 57 | 60 | 60 | 62 |
| **Povezanost mjere s proračunom** |
| ***Program/aktivnost/projekti*** | ***Razdoblje provedbe*** |  |
| ***2025.*** | ***2026.*** | ***2027.*** | ***2028.*** | ***2029.*** | ***Izvor financiranja*** |
| ***Program 1110 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje*** |
| A111004 Vanškolske aktivnosti učenika | 12.700,00 | 13.424,00 | 14.673,00 | 15.784,25 | 16.123,47 | 11 |
| A111005 "Sufinanciranje produženog boravka i usluga logopeda i rehabilitatora i sl." | 35.000,00 | 36.995,00 | 40.436,00 | 41.474,24 | 42.123,71 | 11, 51, 71 |
| A111102 Subvencije prijevoza učenika i studenata | 27.300,00 | 28.856,00 | 31.539,00 | 32.417,59 | 33.215,69 | 11 |
| A111104 Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu | 5.000,00 | 5.285,00 | 5.777,00 | 6.458,21 | 7.419,58 | 11 |
| ***Ukupno program*** | **80.000,00** | **84.560,00** | **92.425,00** | **96.134,29** | **98.882,45** |  |
| ***Ukupni procijenjeni trošak mjere*** | **452.001,74** | ***[[6]](#footnote-6)Oznaka mjere*** | **I** |

***Mjera 7. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadnim vodama***

Svrha mjere je osigurati pouzdanu vodoopskrbu i učinkovitu odvodnju uz smanjenje rizika od poplava, poboljšanje okolišnih uvjeta i sigurnosti prometa te podizanje kvalitete komunalnih usluga kroz razvoj i održavanje sustava oborinske odvodnje, širenje i modernizaciju kanalizacijske mreže te ulaganje u vodoopskrbu i komunalnu opremu.

Mjera će se provoditi kroz program:

*Program 1115 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda -* obuhvaća redovno održavanje sustava oborinske odvodnje kako bi ostao funkcionalan i smanjio rizik od poplava te osigurao sigurnost prometa; širenje i modernizaciju kanalizacijske mreže. Ulaganja u vodoopskrbu na dionici Doli – Smokvina – Ratac u suradnji s Vodovodom Dubrovnik; te nabavu komunalne opreme potrebne za učinkovitije obavljanje komunalnih djelatnosti.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice definiranom u Planu razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., SC 8. Niskougljična energetska tranzicija i zaštita okoliša NRS 2030., te Cilju 6. održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti održavanja oborinskih kanala, slivnika i propusta, izgradnje/rekonstrukcije kanalizacijske mreže i crpnih stanica, izgradnje vodoopskrbe Doli–Smokvina–Ratac do priključenja korisnika. Također se planira i izgradnja vodoopskrbnog sustava Imotica – Topolo i Majkovi II. faza, te ishodovanje građevinske dozvole za izgradnju vodoopskrbe naselja Lisačko-Čepikućske Vale i naselja Trnova i Mravinca.

*Tablica 9. Mjera 7. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadnim vodama*

|  |
| --- |
| ***Mjera 7. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadnim vodama*** |
| ***Nositelj provedbe*** | JUO Općina Dubrovačko primorje | ***Odgovorna osoba po sistematizaciji*** | Pročelnik |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | ***Planirani rok postignuća******aktivnosti*** | ***Rok provedbe mjere*** |
| Godišnji plan i ciklus čišćenja/održavanja oborinske odvodnje | Kontinuirano | 05/29 |
| Sufinanciranje izgradnje vodoopskrbe Doli–Smokvina–Ratac te koordinacija s Vodovodom Dubrovnik | Kontinuirano |
| Nabava i operativno uvođenje komunalne opreme  | Kontinuirano |
|  |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** |
| Broj novopriključenih korisnika na sustav javne odvodnje - vodoopskrba Doli/Smokvina/Ratac | 0 | 50 | 100 | 175 | 200 |
| Duljina izgrađene/ rekonstruirane kanalizacijske mreže - vodoopskrba Doli/Smokvina/Ratac | 0 | 3 | 7  | 9 | 10 |
| **Povezanost mjere s proračunom** |
| ***Program/aktivnost/projekti*** | ***Razdoblje provedbe*** |  |
| ***2025.*** | ***2026.*** | ***2027.*** | ***2028.*** | ***2029.*** | ***Izvor financiranja*** |
| ***Program 1115 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda*** |
| A111209 Održavanje oboriskih voda | 13.268,00 | 14.024,00 | 15.328,00 | 16.458,26 | 17.259,25  | 11, 41, 51 |
| K111222 Kapitalna ulaganja – kanalizacija | 39.690,00 | 86.198,00 | 94.215,00 | 95.125,25 | 96.259,32 | 11, 71 |
| K111302 Ulaganja u imovinu - vodoopskrba Doli/Smokvina/Ratac | 150.000,00 | 158.550,00 | 173.295,00 | 174.524,45 | 175.158,69 | 11, 71, 81 |
| K111304 Ulaganje u komunalnu opremu | 15.000,00 | 15.855,00 | 17.330,00 | 18.777,25  | 19.478,21  | 11 |
| ***Ukupno program*** | **217.958,00** | **274.627,00** | **300.168,00** | **304.885,21** | **308.155,47** |  |
| ***Ukupni procijenjeni trošak mjere*** | **1.405.793,68** | ***[[7]](#footnote-7)Oznaka mjere*** | **I** |

***Mjera 8. Unaprjeđenje gospodarenja otpadom i prilagodba klimatskim promjenama***

Svrha mjere je unaprijediti gospodarenje otpadom i okolišne uvjete kroz odvojeno prikupljanje, odgovorno zbrinjavanje krupnog otpada, jačanje opremljenosti komunalnog sustava te provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama i kontinuiranu edukaciju stanovništva.

Mjera će se provoditi kroz program:

*Program 1117 Zaštita okoliša -* obuhvaća organizirano prikupljanje i uklanjanje krupnog otpada na području Općine; podmirenje obveznih naknada iz zaštite okoliša, daljnju nabavu spremnika i druge komunalne opreme radi unaprjeđenja razvrstavanja otpada; otkup zemljišta potrebnog za provedbu općinskih projekata.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice definiranom u Planu razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., SC 8. Niskougljična energetska tranzicija i zaštita okoliša NRS 2030., te Cilju 13. i 15. održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti organizirat će se sustavno prikupljanje i zbrinjavanje krupnog otpada, nabaviti dodatni spremnici i komunalna oprema te voditi evidencija i optimizirati troškovi propisanih naknada. Realizaciju kapitalnog projekta izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje.

*Tablica 10. Mjera 8. Unaprjeđenje gospodarenja otpadom i prilagodba klimatskim promjenama*

|  |
| --- |
| ***Mjera 8. Unaprjeđenje gospodarenja otpadom i prilagodba klimatskim promjenama*** |
| ***Nositelj provedbe*** | JUO Općina Dubrovačko primorje | ***Odgovorna osoba po sistematizaciji*** | Pročelnik |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | ***Planirani rok postignuća******aktivnosti*** | ***Rok provedbe mjere*** |
| Godišnji plan i provedba prikupljanja krupnog otpada | Kontinuirano | 05/29 |
| Nabava i raspodjela spremnika/kontejnera, te uvođenje dodatne komunalne opreme  | Kontinuirano |
| Evidencija i sanacija „crnih točaka“ (divlja odlagališta); suradnja s komunalnim redarstvom | Kontinuirano |
|  |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** |
| Udio kućanstava opskrbljenih spremnicima za odvojeno prikupljanje (%) | 0 | 0 | 20%  | 40% | 100%  |
| Udio planirane komunalne opreme nabavljene i operativne (%) | 0 | 0 | 20% | 40% | 60% |
| **Povezanost mjere s proračunom** |
| ***Program/aktivnost/projekti*** | ***Razdoblje provedbe*** |  |
| ***2025.*** | ***2026.*** | ***2027.*** | ***2028.*** | ***2029.*** | ***Izvor financiranja*** |
| ***Program 1117 Zaštita okoliša*** |
| A111207 Prikupljanje i uklanjanje krupnog otpada | 12.000,00 | 12.684,00 | 13.864,00 | 14.471,02 | 15.171,82 | 11, 41, 42 |
| A111221 Zaštita okoliša | 28.200,00 | 29.807,00 | 32.580,00 | 33.017,29 | 34.013,49 | 11, 61 |
| K111223 Nabavka komunalne opreme | 20.000,00 | 21.140,00 | 23.106,00 | 24.017,77 | 25.691,29 | 51,71 |
| K111224 Program prilagodbe klimatskih promjena | 41.000,00 | 43.337,00 | 47.367,00 | 48.107,16 | 49.147,13 | 51 |
| K111236 Otkup zemljišta | 5.000,00 | 5.285,00 | 5.777,00 | 6.419,25 | 7.019,22 | 71 |
| ***Ukupno program*** | **106.200,00** | **112.253,00** | **122.694,00** | **126.032,49** | **131.042,95** |  |
| ***Ukupni procijenjeni trošak mjere*** | **598.222,44** | ***[[8]](#footnote-8)Oznaka mjere*** | **I** |

***Mjera 9: Razvoj i održavanje prometne i komunalne infrastrukture***

Svrha mjere je osigurati sigurnu, dostupnu i energetski učinkovitu prometnu i komunalnu infrastrukturu kroz uravnoteženo održavanje i ciljane investicije. Mjera povećava prohodnost i sigurnost nerazvrstanih cesta, pouzdanost javne rasvjete te urednost javnih i priobalnih površina. Sustavnim uređenjem, modernizacijom i bržim otklonom kvarova podiže se kvaliteta života stanovnika i posjetitelja, potiče gospodarska aktivnost, smanjuju štete od oborinskih voda, a poslovne zone postaju spremne za nove investicije, uz veću komunalnu učinkovitost ukupno.

Mjera će se provoditi kroz program:

*Program 1102 Održavanje komunalne infrastrukture -* obuhvaća cjelogodišnje održavanje čistoće i zelenih površina u naseljima Slano, Kručica, Slađenovići i Banići, stalnu prohodnost i sanaciju nerazvrstanih cesta s oborinskom odvodnjom, održavanje groblja i javne rasvjete, provedbu DDD mjera, zbrinjavanje lešina i napuštenih životinja, uređenje plaža, podršku mjesnim odborima i tehničkim službama kroz ostale komunalne usluge.

*Program 1109 Gradnja komunalne infrastrukture -* usmjeren je na investiranje u komunalnu i prometnu infrastrukturu: širenje i modernizaciju javne rasvjete, uređenje javnih površina i pomorskog dobra s otvorenim vježbalištem, ulaganja u nerazvrstane ceste, uspostavu videonadzora na odlagalištima, izgradnju cesta u Poslovnoj zoni Banići te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za cestu TZ Sestrice, kao preduvjet ulaganjima.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti definiranom u Planu razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., SC 10. Održiva i pametna mobilnost i povezivost NRS 2030., te Cilju 9. održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti osiguravanja učinkovitog rada općinskih tijela, održavanja administrativne i tehničke funkcionalnosti, izgradnju cesta u Poslovnoj zoni Banić i Cesta Doli – turistička zona Sestrice sa pratećom infrastrukturom.

*Tablica 11. Mjera 9. Razvoj i održavanje prometne i komunalne infrastrukture*

|  |
| --- |
| ***Mjera 9. Razvoj i održavanje prometne i komunalne infrastrukture*** |
| ***Nositelj provedbe*** | JUO Općina Dubrovačko primorje | ***Odgovorna osoba po sistematizaciji*** | Pročelnik |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | ***Planirani rok postignuća******aktivnosti*** | ***Rok provedbe mjere*** |
| Održavanje i sanacije nerazvrstanih cesta | Kontinuirano | 05/29 |
| Održavanje javne rasvjete i pravodobna zamjena rasvjetnih tijela; upravljanje potrošnjom struje | Kontinuirano |
| Održavanje groblja te pristupnih putova i zelenila | Kontinuirano |
| Ulaganja u nerazvrstane ceste – nove dionice i sigurnosne zahvate | Kontinuirano |
| Izgradnja ceste u Poslovnoj zoni Banići i rješenje imovinsko-pravnih odnosa za cestu TZ Sestrice | Kontinuirano |
|  |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** |
| Duljina saniranih/moderniziranih nerazvrstanih cesta | 2 km | 2,5 km | 3 km  | 3,5 km | 4 km  |
| Broj novih rasvjetnih tijela | 48  | 55 | 62  | 65 | 68 |
| **Povezanost mjere s proračunom** |
| ***Program/aktivnost/projekti*** | ***Razdoblje provedbe*** |  |
| ***2025.*** | ***2026.*** | ***2027.*** | ***2028.*** | ***2029.*** | ***Izvor financiranja*** |
| ***Program 1102 Održavanje komunalne infrastrukture*** |
| A111201 Održavanje čistoće javnih površina | 75.000,00 | 79.275,00 | 86.648,00 | 87.149,35 | 88.143,04 | 41, 42, 45, 47 |
| A111202 Održavanje javnih zelenih površina  | 45.000,00 | 47.565,00 | 51.989,00 | 52.127,69 | 53.150,37 | 42 |
| A111203 Održavanje nerazvrstanih cesta i objekata | 150.000,00 | 158.551,00 | 173.298,00 | 174.110,22 | 175.222,99 | 11,41,42,44,45,46, 48, 71 |
| A111204 Održavanje groblja | 5.000,00 | 5.285,00 | 5.777,00 | 6.159,28 | 7.055,33 | 42 |
| A111208 Javna rasvjeta i električna energija | 95.000,00 | 100.415,00 | 109.755,00 | 110.719,09 | 111.129,38 | 11, 41, 42, 45, 46, 47 |
| A111210 Obvezna preventiva DDD | 4.000,00 | 3.700,00 | 4.044,00 | 5.097,22 | 6.779,29 | 11 |
| A111211 Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog površina uklanjanja lešina s javnih | 4.000,00 | 3.171,00 | 3.466,00 | 4.999,36 | 5.197,56 | 11 |
| A111212 Sanitarno veterinarske aktivnosti | 9.500,00 | 7.928,00 | 8.666,00 | 9.779,36 | 10.159,87 | 11 |
| A111213 Održavanje pomorskog dobra | 9.500,00 | 52.850,00 | 57.765,00 | 58.197,32 | 59.111,67 | 41, 47 |
| A111214 "Održavanje kom. infrastrukture i aktivnost mjesnih odbora" | 50.000,00 | 52.850,00 | 57.765,00 | 58.159,57 | 59.127,59 | 11,41,42 |
| A111238 Ostale komunalne usluge | 10.000,00 | 10.570,00 | 11.554,00 | 12.597,89 | 13.157,22 | 11, 44 |
| ***Ukupno program*** | **457.000,00** | **522.160,00** | **570.727,00** | **579.096,35** | **588.234,31** | **2.717.217,66** |
| ***Program 1109 Gradnja komunalne infrastrukture*** |
| K111901 Širenje i modernizacija javne rasvjete | 20.000,00 | 21.140,00 | 23.106,00 | 24.111,39 | 25.159,29 | 41 |
| K111902 Uređenje javnih površina i pomorskog dobra | 78.000,00 | 52.850,00 | 57.765,00 | 58.159,25 | 59.497,24 | 45,51 |
| A111903 Ulaganje u nerazvrstane ceste | 227.500,00 | 126.840,00 | 138.636,00 | 139.444,29 | 140.419,25 | 41, 42, 51 |
| K111904 Ulaganje u imovinu | 15.000,00 | 15.855,00 | 17.330,00 | 18.447,29 | 19.147,22 | 71 |
| K111909 Izgradnja ceste - Zona-Banići | 390.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 41, 51, 61, 71 |
| K111910 Izgradnja ceste - Tz Sestrice | 20.000,00 | 21.140,00 | 23.106,00 | 24.259,65 | 25.157,26 | 41 |
| ***Ukupno program*** | **750.500,00** | **257.825,00** | **299.943,00** | **284.421,87** | **299.380,26** | **1.892.070,13** |
| ***Ukupni procijenjeni trošak mjere*** | **4.609.287,79** | ***[[9]](#footnote-9)Oznaka mjere*** | **I** |

***Mjera 10. Jačanje kvalitete lokalnih institucija***

Svrha mjere je unaprijediti učinkovitost, transparentnost i digitalnu spremnost općinskih institucija te kvalitetu komunikacije s javnošću, osigurati uredno funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela, pravovremenu informiranost građana i dostojno obilježavanje javnih događanja.

Mjera će se provoditi kroz programe:

*Program 1101 Javna uprava i administracija* - osiguravaredovan rad Jedinstvenog upravnog odjela te digitalizaciju i podizanje informatičke opremljenosti kroz nabavu računala, uredske opreme i namještaja radi kvalitetnijeg i bržeg pružanja usluga građanima

*Program 1108 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani* - obuhvaća informiranje javnosti putem ugovorenih medijskih i oglasnih aktivnosti te organizaciju i obilježavanje Dana općine, Dana sjećanja i drugih blagdana i obljetnica tijekom godine.

*Program 2001 Općinsko vijeće* - osigurava rad Vijeća kroz naknade vijećnicima i troškove snimanja sjednica radi transparentnosti i urednog funkcioniranja predstavničkog tijela tijekom cijele godine.

*Program 2002 Općinski načelnik -* Program pokriva poslove načelnika kao izvršnog tijela, troškove reprezentacije i tekućih donacija te proračunsku rezervu za izvanredne situacije.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru definiranom u Planu razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., SC 3. Učinkovita i djelotvorna javna uprava i pravosuđe., te Cilju 11. održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti modernizacije i standardizacije upravnih procesa, jačanja IT opreme i e-poslovanja, sustavne i pravovremene komunikacije s građanima, osiguranja administrativnih i protokolarnih preduvjeta za rad Vijeća i Načelnika te transparentnog vođenja proračuna i korištenja rezerve.

*Tablica 12. Mjera 10. Jačanje kvalitete lokalnih institucija*

|  |
| --- |
| ***Mjera 10. Jačanje kvalitete lokalnih institucija*** |
| ***Nositelj provedbe*** | JUO Općina Dubrovačko primorje | ***Odgovorna osoba po sistematizaciji*** | Pročelnik |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | ***Planirani rok postignuća******aktivnosti*** | ***Rok provedbe mjere*** |
| Provesti plan stručnog usavršavanja službenika i vijećnika | Kontinuirano | 05/29 |
| Proveden protokolarni plan obilježavanja blagdana i obljetnica | Kontinuirano |
| Podignuti transparentnost: kvartalni izvještaji, objava ugovora/isplata kao otvoreni podaci, javna savjetovanja | Kontinuirano |
|  |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** |
| Broj provedenih javnih savjetovanja | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Broj održanih sjednica Vijeća | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| **Povezanost mjere s proračunom** |
| ***Program/aktivnost/projekti*** | ***Razdoblje provedbe*** |  |
| ***2025.*** | ***2026.*** | ***2027.*** | ***2028.*** | ***2029.*** | ***Izvor financiranja*** |
| ***Program 1101 Javna uprava i administracija*** |
| A101101 Djelatnost jedinstvenog upravnog odjela | 414.480,00 | 427.044,00 | 466.760,00 | 467.899,22 | 468.159,22 | 11, 71 |
| K101101 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela | 12.000,00 | 12.684,00 | 13.864,00 | 14.459,22 | 15.222,39 | 11, 71 |
| ***Ukupno program*** | **426.480,00** | **439.728,00** | **480.624,00** | **482.358,44** | **483.381,61** | **2.312.572,05** |
| ***Program 1108 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani*** |
| A111801 Odnosi s javnošću, mediji i sl. | 19.000,00 | 20.084,00 | 21.952,00 | 22.987,14 | 23.499,25 | 11,  |
| A111802 Obilježavanja blagdana i obljetnica | 15.800,00 | 16.701,00 | 18.254,00 | 19.157,22 | 20.159,69 | 11 |
| ***Ukupno program*** | **34.800,00** | **36.785,00** | **40.206,00** | **42.144,36** | **43.658,94** | **197.594,30** |
| ***Program 2001 Općinsko vijeće*** |
| A212001 Aktivnosti općinskog vijeća | 36.932,00 | 7.327,00 | 8.008,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 11 |
| A212004 Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika | 2.900,00 | 3.065,00 | 3.350,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 11 |
| ***Ukupno program*** | **39.832,00** | **10.392,00** | **11.358,00** | **12.500,00** | **13.500,00** | **87.582,00** |
| ***Program 2002 Općinski načelnik*** |
| A202002 Aktivnosti načelnika | 24.859,00 | 26.276,00 | 28.719,00 | 29.000,00  | 30.000,00 | 11 |
| A202003 Proračunska rezerva | 5.309,00 | 5.612,00 | 6.134,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 11 |
| ***Ukupno program*** | **30.168,00** | **31.888,00** | **34.853,00** | **36.000,00** | **38.000,00** | **170.909,00** |
| ***Ukupni procijenjeni trošak mjere*** | **2.768.657,35** | ***[[10]](#footnote-10)Oznaka mjere*** | **O** |

***Mjera 11. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom***

Svrha mjere je osigurati pravovremenu i kvalitetnu pripremu prostornih planova i projektne dokumentacije te uredno vođenje i evidentiranje komunalne imovine, kako bi se ubrzala realizacija razvojnih projekata i podigla pravna sigurnost ulaganja.

Mjera će se provoditi kroz program

*Program 1104 Prostorno uređenje i priprema projektne dokumentacije -* obuhvaća izradu studija i projektne dokumentacije za stambeno zbrinjavanje, uspostavu i ažuriranje evidencije komunalne infrastrukture s upisom u katastar i zemljišne knjige, te pokretanje izmjena i dopuna UPU Slano. Predviđeno je projektiranje cesta kroz Polje i Banju te pješačkih staza Neprobić i Tmor, priprema dokumentacije za Zvjezdarnicu Lanterna Slano.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru definiranom u Planu razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., SC 3. Učinkovita i djelotvorna javna uprava i pravosuđe NRS 2030., te Cilju 11. održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti uspostave cjelovitog registara komunalne infrastrukture i pokrenuti evidentiranje u katastar/zemljišne knjige, paralelno s izradom prostornih planova i projektnih rješenja prioritetnih zahvata, uz snažnu koordinaciju s javnopravnim tijelima i pripremu izvora financiranja.

*Tablica 13. Mjera 11. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom*

|  |
| --- |
| ***Mjera 11. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom*** |
| ***Nositelj provedbe*** | JUO Općina Dubrovačko primorje | ***Odgovorna osoba po sistematizaciji*** | Pročelnik |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | ***Planirani rok postignuća******aktivnosti*** | ***Rok provedbe mjere*** |
| Uspostava i ažuriranje evidencije komunalne infrastrukture te pokretanje upisa u katastar/zemljišne knjige. | Kontinuirano | 05/29 |
| Izrada potrebne dokumentacije za UPU Rudine | Kontinuirano |
| Koordinacija s javnopravnim tijelima, vođenje postupaka ishođenja uvjeta, dozvola i suglasnosti | Kontinuirano |
| Izrada i provođenje izmjena i dopuna UPU Slano | 12/25 |
|  |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** |
| Broj prostornih planova/izmjena i dopuna dovršenih i usvojenih | 2  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Udio komunalne infrastrukture evidentirane u službenim registrima i upisane u katastar/ZK (%) | 3% | 7% | 9% | 11% | 20% |
| **Povezanost mjere s proračunom** |
| ***Program/aktivnost/projekti*** | ***Razdoblje provedbe*** |  |
| ***2025.*** | ***2026.*** | ***2027.*** | ***2028.*** | ***2029.*** | ***Izvor financiranja*** |
| ***Program 1104 Prostorno uređenje i priprema projektne dokumentacije*** |
| K111407 Ulaganje u nemat. Imovinu – projektna dokumentacija | 20.000,00 | 21.140,00 | 23.106,00 | 24.000,00  | 25.129,36 | 71 |
| A111408 Evidencija komunalne infrastrukture | 12.000,00 | 12.684,00 | 13.864,00 | 14.125,98  | 15.259,25 | 11 |
| K111409 Projektna dokumentacija - UPU Sestrice | 40.000,00 | 42.280,00 | 46.212,00 | 47.259,58 | 48.125,69 | 61 |
| K111410 Projektiranje cesta | 40.000,00 | 63.420,00 | 69.318,00 | 70.159,58 | 71.159,58 | 11, 41 |
| K111411 "Projektna dokumentacija-Zvjezdarnica Lanterna Slano" | 16.500,00 | 17.441,00 | 19.063,00 | 20.159,69 | 21.489,22 | 11, 41 |
| K111413 "Projektna dokumentacija-uređenje obalnog pojasa-DV-Mrče" | 80.000,00 | 84.560,00 | 92.424,00 | 93.444,39 | 94.447,22 | 11, 41, 45, 51, 71 |
| K111414 Projektna dokumentacija - UPU Rudine | 30.000,00 | 31.710,00 | 34.659,00 | 35.459,56 | 36.477,25  | 11, 51, 71 |
| ***Ukupno program*** | **238.500,00** | **273.235,00** | **298.646,00** | **304.608,78** | **312.087,57** |  |
| ***Ukupni procijenjeni trošak mjere*** | **1.427.077,35** | ***[[11]](#footnote-11)Oznaka mjere*** | **I** |

***Mjera 12. Poboljšanje sustava vatrogastva, zaštite i spašavanja***

Svrha mjere je povećati spremnost i učinkovitost sustava zaštite od požara i drugih nesreća te skratiti vrijeme odaziva i intervencije, kroz stabilno financiranje JVP-a, jačanje dobrovoljnog vatrogastva i civilne zaštite, te osiguranje potrebne opreme i specijaliziranih kapaciteta (uključujući vatrogasni brod).

Mjera će se provoditi kroz program:

*Program 1118 Profesionalno vatrogastvo-* ispunjenje minimalnih zakonskih standarda, financiranje funkcija iznad minimalnog standarda (plaće, oprema, operativni troškovi) te održavanje i rad vatrogasnog broda za intervencije na priobalju i moru.

*Program 1105 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja -* Uspostavlja i jača sustav civilne zaštite (operativne snage, planovi, vježbe), sufinancira HGSS i dobrovoljna vatrogasna društva te provodi propisane preventivne i operativne mjere protupožarne zaštite.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije definiranom u Planu razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj NRS 2030., te Cilju 11. održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti stabilnog financiranja i operativnog vođenja JVP-a za minimalne i iznad-minimalne funkcije, redovitog osposobljavanja i opremanja vatrogasaca, održavanja vozila i sustava te osiguravanja stalne spremnosti i posada vatrogasnog broda za intervencije na moru.

*Tablica 14. Mjera 12. Poboljšanje sustava vatrogastva, zaštite i spašavanja*

|  |
| --- |
| ***Mjera 12. Poboljšanje sustava vatrogastva, zaštite i spašavanja*** |
| ***Nositelj provedbe*** | JUO Općina Dubrovačko primorje | ***Odgovorna osoba po sistematizaciji*** | Pročelnik |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | ***Planirani rok postignuća******aktivnosti*** | ***Rok provedbe mjere*** |
| Ugovoriti i provesti godišnji plan rada JVP-a. | Kontinuirano | 05/29 |
| Provesti program iznad minimalnog standarda. | Kontinuirano |
| Sufinancirati HGSS i dobrovoljna vatrogasna društva.. | Kontinuirano |
| Osigurati financiranje i operativnost vatrogasnog broda; definirati protokole za pomorske intervencije | Kontinuirano |
|  |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** |
| Broj operativno spremnih vatrogasaca | 36  | 38 | 42  | 46 | 46 |
| Broj provedenih vježbi civilne zaštite i obuhvat sudionika | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
| **Povezanost mjere s proračunom** |
| ***Program/aktivnost/projekti*** | ***Razdoblje provedbe*** |  |
| ***2025.*** | ***2026.*** | ***2027.*** | ***2028.*** | ***2029.*** | ***Izvor financiranja*** |
| ***Program 1118 Profesionalno vatrogastvo*** |
| A111601 Minimalni standardi | 292.750,00 | 417.534,00 | 456.366,00 | 457.259,32 | 458.254,22 | 51 |
| A111603 Iznad minimalnih standarda | 251.930,00 | 142.436,00 | 155.682,00 | 156.444,25 | 157.229,36 | 11, 32, 51 |
| A111607 "Iznad minimalnih standarda - Vatrogasni brod" | 66.226,00 | 70.002,00 | 76.512,00 | 77.149,59 | 78.123,69 | 52 |
| ***Ukupno program*** | **610.906,00** | **629.972,00** | **688.560,00** | **690.853,16** | **693.607,27** | **3.313.898,43** |
| ***Program 1105 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja*** |
| A111401 Civilna zaštita | 10.000,00 | 10.570,00 | 11.554,00 | 12.444,36 | 13.259,47 | 11 |
| A111503 Protupožarna zaštita | 65.000,00 | 68.705,00 | 75.095,00 | 76.219,23 | 77.125,99 | 11 |
| ***Ukupno program*** | **75.000,00** | **79.275,00** | **86.649,00** | **88.663,59** | **90.385,46** | **331.309,46** |
| ***Ukupni procijenjeni trošak mjere*** | **3.645.207,89** | ***[[12]](#footnote-12)Oznaka mjere*** | **O** |

***Mjera 13. Poboljšanje kvalitete i dostupnosti javnih usluga***

Svrha mjere je podići kapacitete i kvalitetu ključnih javnih usluga za djecu, građane i operativne službe kroz izgradnju i opremanje objekata javne namjene, čime se povećava dostupnost, sigurnost, funkcionalnost i cjelokupna kvaliteta života na području Općine.

Mjera će se provoditi kroz program:

*Program 1121 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -* koji je usmjeren na podizanje kvalitete i dostupnosti javnih usluga kroz izgradnju, uređenje i opremanje objekata javne namjene. Prioriteti uključuju pokretanje gradnje novog Dječjeg vrtića u Slanom, izgradnju vatrogasnog doma u Poslovnoj zoni Banići te ulaganja u moderniju opremu vrtića i unapređenja javnih prometnih objekata.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 4.4. Razvoj ostalih područja s razvojnim posebnostima definiranom u Planu razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., SC 3. Učinkovita i djelotvorna javna uprava i pravosuđe NRS 2030., te Cilju 11. održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti pripreme i ishođenja dozvola, vođenja javne nabave, ugovaranja i nadzora radova, pravodobnom nabavom opreme te koordinacijom svih sudionika kako bi vrtić, vatrogasni dom i javni objekti bili funkcionalni, sigurni i u potpunosti opremljeni. Realizaciju izgradnje novog Hotela Slano, Purifikacijskog centra na Bistrini sa Zadrugom Školjkara, izgradnja županijskog

*Tablica 15. Mjera 13. Poboljšanje kvalitete i dostupnosti javnih usluga*

|  |
| --- |
| ***Mjera 13. Poboljšanje kvalitete i dostupnosti javnih usluga*** |
| ***Nositelj provedbe*** | JUO Općina Dubrovačko primorje | ***Odgovorna osoba po sistematizaciji*** | Pročelnik |
| ***Ključne aktivnosti ostvarenja mjere*** | ***Planirani rok postignuća******aktivnosti*** | ***Rok provedbe mjere*** |
| Provođenje postupaka javne nabave (projektiranje, radovi, nadzor, oprema) i ugovaranje izvođenja | 05/29 | 05/29 |
| Tehnički pregled, ishođenje uporabnih akata, funkcionalno testiranje i stavljanje objekata u rad | 05/29 |
|  |
| ***Pokazatelj rezultata mjere*** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST** |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** | **2028.** | **2029.** |
| Udio ugovorenih radova završen u planiranom roku | 70%  | 70% | 80%  | 70% | 70% |
| **Povezanost mjere s proračunom** |
| ***Program/aktivnost/projekti*** | ***Razdoblje provedbe*** |  |
| ***2025.*** | ***2026.*** | ***2027.*** | ***2028.*** | ***2029.*** | ***Izvor financiranja*** |
| ***Program 1121 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene*** |
| K111800 Završetak i rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene- dječji vrtić, prostori građanskih udruga sa dječjim igralištem | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11, 51, 81 |
| K111801 Izgradnja vatrogasnog doma | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11, 41, 51, 71, 81 |
| K111802 Ulaganje u opremu i imovinu | 60.000,00 | 42.280,00 | 46.212,00 | 47.596,26 | 48.459,69 | 41, 51, 71 |
| ***Ukupno program*** | **1.860.000,00** | **1.842.280,00** | **46.212,00** | **47.596,26** | **48.459,69** |  |
| ***Ukupni procijenjeni trošak mjere*** | **c** | ***[[13]](#footnote-13)Oznaka mjere*** | **I** |

1. ***Okvir za praćenje provedbe***

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22), praćenje provedbe definira se kao proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja. Pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti nužan je kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji se određuju za razdoblje trajanja provedbenog programa, a njihovo ostvarenje prati se na godišnjoj razini kroz izradu godišnjih izvješća o provedbi.

Okvir za praćenje provedbenog programa predstavlja sustavno uređen mehanizam kojim se osigurava redovito praćenje i izvještavanje o provedbi mjera i aktivnosti predviđenih programom. Njegova osnovna svrha je omogućiti prikupljanje i analizu relevantnih podataka radi mjerenja stupnja ostvarenja planiranih rezultata. Praćenje se provodi kontinuirano tijekom cijelog razdoblja provedbe programa te obuhvaća prikupljanje i usporedbu podataka o provedbi mjera s polaznim i planiranim vrijednostima. Rezultati praćenja služe kao podloga za izradu redovitih godišnjih izvješća. Na temelju tako prikupljenih i analiziranih podataka omogućuje se procjena uspješnosti provedbe, pravodobno uočavanje mogućih odstupanja te donošenje odluka o potrebnim prilagodbama, čime se osigurava transparentnost rada i odgovorno upravljanje razvojnim procesima u jedinici lokalne samouprave.

**Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa** prikazuje ostvareni napredak u realizaciji planiranih mjera, projekata i aktivnosti te u postizanju definiranih pokazatelja rezultata. Njegovu izradu provodi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, u suradnji s nadležnim lokalnim ili regionalnim koordinatorom, sukladno smjernicama iz dokumenta Upute za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Po završetku izrade, izvješće se javno objavljuje radi osiguravanja transparentnosti. Rok za podnošenje godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa istječe 15. veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Za izradu godišnjeg izvješća odgovoran je lokalni koordinator, koji u ime jedinice lokalne samouprave podnosi izvješće regionalnom koordinatoru i Koordinacijskom tijelu, odnosno nadležnom središnjem tijelu državne uprave za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

Institucionalni sustav za praćenje i izvješćivanje o provedbi strateških dokumenata od nacionalne i lokalno-područne važnosti temelji se na odredbama članka 32. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22). U njemu su kao dionici definirani: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Koordinacijsko tijelo, koordinatori za strateško planiranje unutar tijela državne uprave, te regionalni i lokalni koordinatori, kao i ostala javna tijela koja imaju propisane obveze praćenja i izvješćivanja o provedbi strateških akata u skladu sa zakonskim okvirom.

Sukladno Uputama za izradu godišnjeg plana rada, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o radu (Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, studeni 2024.), Godišnji plan rada (GPR) predstavlja operativni alat za provedbu Provedbenog programa, kojim se strateške mjere i ciljevi prenose u konkretne godišnje zadatke. GPR razrađuje mjere iz Provedbenog programa kroz operativne ciljeve s jasno definiranim pokazateljima rezultata, rokovima, nadležnostima i izvorima financiranja, čime se osigurava učinkovita provedba strateških prioriteta. Tako oblikovan, GPR omogućuje planiranje, praćenje, izvještavanje i ocjenjivanje rada tijela javne uprave u skladu s načelima učinkovitosti, zakonitosti i transparentnosti.

Jedinice lokalne(regionalne) samouprave izrađuju **Godišnji plan rada**, svake godine, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za narednu godinu, *odnosno u roku od 30 dana od donošenja ili izmjene provedbenog programa*.

Godišnji plan rada je provedbeno-operativni akt s operativnim ciljevima koji se planiraju ostvariti u JLP(R)S u godini, a koji su vezani za:

* + mjere sadržane u Provedbenom programu
	+ djelokrug rada JLP(R)S u skladu s uredbom o ustrojstvu i zakonskim aktima
	+ unutarnje ustrojstvo i organizaciju JLP(R)S
	+ osigurana sredstva u proračunu, ljudske i druge raspoložive resurse.

*Tablica 16. Okvir za praćenje provedbe mjera*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mjera** | **Rokovi provedbe mjere** | **Dinamika praćenja** | **Odgovornost za praćenje** |
| **Mjera 1.** Jačanje konkurentnosti u gospodarstvu i poljoprivredi | 05/2029 | Godišnje | Pročelnik |
| **Mjera 2.** Osnaživanje sustava socijalne uključenost | 05/2029 | Godišnje | Pročelnik |
| **Mjera 3.** Poticanje kulturnog stvaralaštva | 05/2029 | Godišnje | Pročelnik |
| **Mjera 4.** Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa | 05/2029 | Godišnje | Pročelnik |
| **Mjera 5.** Jačanje sustava predškolskog obrazovanja | 05/2029 | Godišnje | Pročelnik |
| **Mjera 6.** Razvoj strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja | 05/2029 | Godišnje | Pročelnik |
| **Mjera 7.** Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadnim vodama | 05/2029 | Godišnje | Pročelnik |
| **Mjera 8.** Unaprjeđenje gospodarenja otpadom i prilagodba klimatskim promjenama | 05/2029 | Godišnje | Pročelnik |
| **Mjera 9.** Razvoj i održavanje prometne i komunalne infrastrukture | 05/2029 | Godišnje | Pročelnik |
| **Mjera 10.** Jačanje kvalitete lokalnih institucija | 05/2029 | Godišnje | Pročelnik |
| **Mjera 11.** Prostorno planiranje i projektna dokumentacija | 05/2029 | Godišnje | Pročelnik |
| **Mjera 12.** Poboljšanje sustava vatrogastva, zaštite i spašavanja | 05/2029 | Godišnje | Pročelnik |
| **Mjera 13.** Poboljšanje kvalitete i dostupnosti javnih usluga | 05/2029 | Godišnje | Pročelnik |

1. **PRILOG 1. TABLIČNI PRIKAZ PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE**



1. Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S). [↑](#footnote-ref-1)
2. Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S). [↑](#footnote-ref-2)
3. Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S). [↑](#footnote-ref-3)
4. Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S). [↑](#footnote-ref-4)
5. Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S). [↑](#footnote-ref-5)
6. Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S). [↑](#footnote-ref-6)
7. Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S). [↑](#footnote-ref-7)
8. Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S). [↑](#footnote-ref-8)
9. Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S). [↑](#footnote-ref-9)
10. Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S). [↑](#footnote-ref-10)
11. Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S). [↑](#footnote-ref-11)
12. Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S). [↑](#footnote-ref-12)
13. Vrste mjere: R reformska (provedba reforme); I- investicijska (provedba ulaganja); O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S). [↑](#footnote-ref-13)